## Slide 1
Omnichannel — Resumo Executivo Pós-Workshop
Fechamento Brasil & Piloto Estados Unidos
Preparado para Colin Butterfield · Pós-Workshop Fazenda, 11–13 Agosto 2026

## Slide 2
A Jornada da Orfeu — Contexto
O ativo central é o playbook.
A Orfeu tem, na história da empresa e nas pessoas, mais sabedoria do que imagina sobre como entrar e ganhar em um mercado.
O que a Fazenda resolveu (11–13 de agosto):
Fechamos o Playbook Brasil (Colheita SP/RJ + Plantio expansão) e consolidamos a proposta de piloto para os Estados Unidos — agora organizada em 19 iniciativas próprias do Playbook EUA, com donos e prazos definidos. O plano de ação Brasil evoluiu de 19 para 25 iniciativas, incorporando os desdobramentos do workshop (ritual de alinhamento, IA aplicada a leads/GEO/order-to-cash, gestão de varietais, drinks de café).
2

## Slide 3
Workshop Fazenda — O Que Foi Decidido
Fechar o playbook de expansão no Brasil e aprofundar o piloto de lançamento nos EUA
Bloco BR — Fechamento
Playbook Omnichannel Nacional v1 (Colheita SP/RJ + Plantio expansão) fechado, indicadores N2 consolidados e modelagem financeira do plano de expansão em conjunto com RH/Financeiro.
Bloco EUA — Piloto Flórida
Playbook EUA estruturado em 19 iniciativas (modelo operacional, produto/posicionamento, comercial/preço, financeiro e governança). Proposta de piloto Sul da Flórida (18 meses) aprofundada — Miami-Dade, Broward, Palm Beach.
Formato
CEO + Diretor de Marketing + Diretor de Vendas + Inteligência. Co-criação do plano de ação, priorização das iniciativas e alinhamento de responsabilidades.
Objetivos do workshop — alcançados:
1. Playbook Omnichannel Nacional fechado — Colheita (SP/RJ) e Plantio (expansão)
2. Proposta de piloto EUA aprovada — mercado, canais e investimento
3. Time alinhado com responsabilidades definidas (Responsáveis e Consultados)
4. Rotina de gestão integrada — acompanhamento da expansão com o CEO e os times
3

## Slide 4
Status do Plano de Ação Brasil — 25 Iniciativas
Atualizado 17/08 — pós-Workshop Fazenda
Concluídas (9)
✓
A1 · Calendário Anual de Atividades e Playbook v1
✓
A5 · Online B2B / Marketplaces
✓
A7 · Solução Hotel / Turismo / Office
✓
A8 · Expansão Online — Business Plan
✓
A9 · Marketing 5.0
✓
A14 · Alinhamento Geográfico Omnichannel
✓
A17 · Projeto Máquina
✓
A18 · Projeto Time to Sell
✓
A19 · Projeto Flagship
Em Andamento (12)
→
A10 · Trade 2.0 — Atividades e RaCi
→
A11 · Trade Insights — Analíticos
→
A12 · Estrutura de Vendas — Expansão
→
A13 · Visão de Gente 2030
→
A15 · Rotina de Gestão — Expansão
→
A16 · Modelagem Financeira — Expansão
→
A20 · Ritual de Alinhamento do Playbook
→
A21 · Semente à Xícara — Capacitação
→
A22 · Cascatear IA
→
A23 · IA p/ Leads, GEO e Order-to-Cash
→
A24 · Gerenciar Varietais
→
A25 · Visão Orfeu — Drinks de Café
Atenção (4)
!
A2 · GTM B2B — Árvore de Decisão
!
A3 · Prospecção B2B
!
A4 · Gaps Varejo
!
A6 · Jornada Digital B2B — escopo Order-to-Cash
Resumo geral: 9 concluídas · 12 em andamento · 4 atenção · 25 iniciativas totais (+6 novas desde 31/07, originadas no Workshop Fazenda)
4

## Slide 5
Status do Playbook EUA — 19 Iniciativas
Estruturado no Workshop Fazenda · execução formal inicia pós-workshop (todas em "não iniciado", 13/08)
Modelo & Operação
US1
Modelo HoReCa
US3
Cadeia de relacionamento
US9
Café verde vs. produto final
US14
Estrutura do time local
Mercado, Produto & Marca
US2
Segmento Office
US4
Perfil sensorial do consumidor
US6
"Cavalo de Troia" de introdução
US16
Posicionamento & storytelling US
Comercial & Canais
US7
KeHE — parceria e preço
US8
Critérios além-Flórida
US11
Mix ideal vs. investimento
US12
Forecast SKU/Canal/Mês
US19
Preço — posicionamento
Financeiro & Estrutura
US5
P&L adaptado ao mercado US
US10
Investimento & capital de giro
US13
Hedge câmbio
US15
Abertura de empresa
Governança
US17
Versão light replicável
US18
Dono do projeto
19 iniciativas · prazos entre set/2026 e out/2027 · donos definidos (Augusto, Rafaela, Fábio, Amanda, Diego, Gustavo, Felipe)
5

## Slide 6
O Que Vem A Seguir
11–13 Ago 2026 — Workshop Fazenda ✓
Concluído. Fechamento do Playbook Omnichannel Nacional (Colheita + Plantio) e aprovação da proposta de piloto EUA — Sul da Flórida.
Set 2026 — Ativação Brasil
Início da execução do Playbook Nacional (25 iniciativas). Rotina N2 com indicadores consolidados. Ritual de alinhamento do Playbook formalizado (A20).
Set / Out 2026 — Piloto EUA — Go/No-Go
Validação do modelo de entrada Flórida: broker/distribuidor (KeHE), varejistas premium e HoReCa-alvo. Aprovação de investimento inicial. Início da execução das 19 iniciativas do Playbook EUA.
Q4 2026 em diante — Execução
Primeiros pilotos ativos em BR (mercados Plantio) e EUA (Sul da Flórida). Rotina mensal de acompanhamento com o CEO — indicadores de marca e operação.
6

## Slide 7
Bloco EUA — Piloto Sul da Flórida
Material de apoio detalhado, produzido para o workshop
10 Provocações
Mercado americano
Specialty já é 59% das xícaras · ciclo de caixa de 90-120 dias · slotting fees de US$500-50k/SKU · todo parceiro exige time local dedicado.
2026-08-05_Orfeu_10-Provocacoes-Mercado-US.pptx
Plano Comercial
Sul da Flórida — 18 meses
Miami-Dade/Broward/Palm Beach. Varejo (Whole Foods, Publix GreenWise), HoReCa (Faena, Four Seasons, Ritz-Carlton), calendário de eventos e plano de validação.
2026-08-05_Orfeu_Plano-Comercial-SulFlorida.pptx
Simulador DRE
Investimento e retorno
Receita 24 meses ≈ US$659K · margem de contribuição ≈40% · Capex inicial US$211-431K · Opex mensal US$13-32K. Premissas a validar em campo.
2026-08-05_Orfeu_Simulador-DRE-SulFlorida.xlsx
O que ainda falta validar: broker regional confirmado · velocity real em loja · viabilidade de câmbio/hedge · aprovação de investimento inicial.
7

## Slide 8
Recomendações Originais de Colin vs. Decisões da Orfeu
Base: "Orfeu USA Entry Strategy Brainstorm" e "Specialty Coffee Market Overview" (Abril/2026)
Dimensão
Recomendação Colin (Abr/2026)
Decisão / Direção Orfeu
Status
Segmento de entrada (Fase 1)
HoReCa boutique + DTC + corporate OCS em paralelo — explicitamente NÃO varejo/mass-market.
Piloto Sul da Flórida combina HoReCa (Faena, Four Seasons, Ritz-Carlton) COM varejo premium (Whole Foods, Publix GreenWise) via KeHE.
Parcial
Geografia de entrada
New York + Miami (HoReCa).
Sul da Flórida — Miami-Dade, Broward, Palm Beach. Miami confirmado; NY não incluído na Fase 1.
Parcial
Produção
Manter Brasil; outsourcing de toll-roasting/co-packing nos EUA na Fase 2 (Metropolis Coffee recomendado); não construir planta cedo.
Brasil confirmado como base. US9 do Playbook ("café verde ou produto final?") ainda em aberto — decisão até mar/2027.
Alinhado
Modelo comercial / distribuição
Broker + parceiros especializados por canal; machine-placement para corporate OCS.
KeHE já em negociação como distribuidor/broker. US1 e US3 do Playbook seguem endereçando o modelo formal.
Alinhado
Posicionamento & storytelling
Capsule/vintage storytelling, "campo à xícara", brand equity como o verdadeiro moat competitivo.
US16 do Playbook — adaptar "Anfitrião" e "Semente à Xícara" ao público americano.
Alinhado
Timeline de escala & KPIs
36 meses, 3 fases com KPIs explícitos por fase (ex.: 15+ contas hotel e 500+ assinantes DTC no Ano 1).
Piloto de 18 meses definido; metas de volume/contas ainda não tão explícitas quanto as de Colin.
Gap
Supply — arquitetura de fornecimento
Tier 1 (Sertãozinho/Rainha protegido, alocação US priorizada mesmo em safra ruim) + Tier 2 (rede de 15-30 fazendas parceiras, RA Regenerative first-mover).
A24 (Gerenciar Varietais) endereça forecast x cadeia de suprimento, sem essa arquitetura de 2 tiers explícita ainda.
Gap
3 alinhados · 2 parciais · 2 gaps — recomenda-se incorporar KPIs de volume por fase e a arquitetura Tier 1/Tier 2 de fornecimento ao Playbook EUA.
Fontes: Specialty Coffee Market Overview (Colin, abr/2026) · Orfeu USA Entry Strategy Brainstorm (Colin, abr/2026)
8