## Plano de Ação
PLANO DE AÇÃO — MERCADO EUA
Consolidado a partir de 3 fontes: 'Planos de Ação - Playbook de Exportação - Grupo RM e AL.xlsx', 'Vplan Orfeu US_Market.xlsx' (12/08/2026) e 'Plano de Ação_Playbook US.xlsx' (13/08/2026). Ações idênticas ou muito complementares entre as fontes foram unificadas; texto mantido o mais próximo possível da proposta original. Coluna 'Votos' = prioridade votada na dinâmica do Playbook US, quando disponível.
# | Ação | Detalhamento | Impacto | Complexidade | Dono | Prazo | Votos | Entregável | IA | Status (13/08) | Fonte(s)
US1 | Definir storytelling emocional / essência de marca para o mercado americano | Adaptar novo posicionamento "Anfitrião" ao público US e testar conceito/manifesto em visita; testar conceito e embalagem em Focus Groups online com público local. Em paralelo, validar dentro dos atributos da marca o que tem maior impacto no consumidor americano na comunicação da essência "Semente à Xícara". | Alto | Média | Fábio Gianetti | 2026-09-01 |  |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook Exportação + Vplan US_Market
US2 | Definir os arquétipos do consumidor americano | Validar as hipóteses se os mesmos arquétipos brasileiros funcionam nos Estados Unidos. | Alto | Média | Fábio Gianetti | 2026-12-10 |  |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook Exportação
US3 | Desenvolver e explorar modelo de utilização de IA para Leads, GEO e outros | Mapear os problemas que podem ser resolvidos e avaliar soluções com parceiros que detenham a expertise (exemplo: PixelLab) + ponto focal Orfeu (exemplo: Caio). Educar a IA; fazer planejamento detalhado para GEO; revisar parâmetros de leads; replicar o modelo de automação comercial do Brasil para os EUA. | Médio | Alta | Amanda Lopes | 2026-12-10 |  |  | ✓ | 🔴 Não iniciado | Playbook Exportação
US4 | Definir modelo de operação e proposta de valor para HoReCa | Entender como outras marcas operam a dinâmica de fornecimento de máquinas, enxoval e apoio de baristas; comparar com o modelo BR; definir modelo Orfeu EUA. | Alto | Alta | Augusto Kraft | 2026-12-10 |  |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook Exportação
US5 | Explorar como Office opera nos EUA e definir se o segmento é prioridade na fase de Plantio | Estudar por IA e realizar entrevistas com players locais. | Médio | Baixa | Felipe Szpigel | 2026-09-30 |  |  | ✓ | 🔴 Não iniciado | Playbook Exportação
US6 | Definir a cadeia de relacionamento e suprimento por canal, o papel do executivo Orfeu, e como cobrir os gaps de execução dos parceiros | Mapear o modelo atual de cada segmento nos EUA; definir a melhor estratégia Orfeu (ex.: qual o papel do broker? trade marketing e merchandising/repositor?); definir os custos para os modelos desenhados. Inclui entender profundamente o modelo de operação do parceiro, benchmarking, avaliar possibilidades, definir modelo ideal e executar — e alinhar o foco de parceiros de distribuição e operação para execução do Playbook Omnichannel. Pergunta em aberto: uma vez definido como operar, vamos conseguir operar com lucratividade? | Alto | Alta | Felipe Szpigel / Augusto Kraft | 2026-09-30 |  |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook Exportação + Vplan US_Market
US7 | Definir perfil de produto e mapear os padrões de preferência sensorial do consumidor americano, nas praças definidas | Fazer testes com representantes de segmentos; avaliar contratação de pesquisa; visitas e conversas com A&B local; entender perfil dos concorrentes; estudos (Mintel). Pergunta em aberto: como garantir que teremos parâmetros que podem ser traduzidos para o nosso campo técnico de produção? | Alto | Média | Fábio Gianetti | 2026-12-10 |  |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook Exportação + Vplan US_Market
US8 | Desenvolver a modelagem financeira, o P&L adaptado ao mercado americano e definir as variáveis que têm maior impacto na margem | Coletar os inputs de receita, custos operacionais e de venda, pool de margem (como cascateia entre os parceiros) etc.; definir a modelagem financeira com análise de sensibilidade. Inclui elaborar um P&L adaptado ao mercado norte-americano, considerando os principais direcionadores de preço, produto, custos e margens (3 votos na dinâmica do Playbook US). | Alto | Média | Rafaela Santos | 2026-09-30 |  |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook Exportação + Playbook US
US9 | Definir os possibilidades e elementos de introdução ("Cavalo de Troia") que revertam em venda | Estudar e definir eventos e ocasiões de consumo, e os produtos adequados. Exemplo: Drip Coffee em quarto de hotel. | Médio | Baixa | Fábio Gianetti | 2026-09-30 |  |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook Exportação
US10 | Definir diferenciais de Orfeu relevantes para os EUA | Estudo de concorrência (embalagem e comunicação); social listening; visita ao mercado; teste em Focus Groups. | Alto | Média | Fábio Gianetti | 2026-10-01 |  |  |  | 🔴 Não iniciado | Vplan US_Market
US11 | Definição de visão Orfeu sobre Drinks de Café | Estudar o olhar da concorrência e co-criar com o time Orfeu. | Médio | Baixa | Fábio Gianetti | 2026-11-01 |  |  |  | 🔴 Não iniciado | Vplan US_Market
US12 | Entender imagem/imaginário do Brasil nos EUA | Social listening; conversa com Marcella; visitas; Focus Groups; conversas com amigos de outras empresas (ex.: Havaianas). | Médio | Baixa | Fábio Gianetti | 2026-10-01 |  |  |  | 🔴 Não iniciado | Vplan US_Market
US13 | Não perder momentum com a KeHE | Reunião para oficialização de parceria, definição de portfólio e preço; visita e rodar o mercado. | Alto | Média | Augusto Kraft | 2026-10-01 |  |  |  | 🔴 Não iniciado | Vplan US_Market
US14 | Revisão e definição de Price Premium | Nova análise de concorrência; alinhamento com a KeHE. | Alto | Média | Augusto Kraft | 2026-09-01 |  |  |  | 🔴 Não iniciado | Vplan US_Market
US15 | Preparação de S&OP (cenários de sub/super demanda) | Criar cenários e planos de ação. | Médio | Média | Augusto Kraft | 2026-09-01 |  |  |  | 🔴 Não iniciado | Vplan US_Market
US16 | Definir critérios para oportunidades Off-Florida | Criação de critérios claros para a rápida tomada de decisão. | Médio | Baixa | Augusto Kraft | 2026-09-01 |  |  |  | 🔴 Não iniciado | Vplan US_Market
US17 | Definir o modelo de produção: café verde ou produto final? | Identificar possíveis torrefadoras, fazer testes, levantar e fazer DRE e comparar com o modelo "produto final"; estudar modelo de negócio (co-packer / compra de operação). | Alto | Alta | Gustavo Marques | 2027-03-01 |  |  |  | 🔴 Não iniciado | Vplan US_Market
US18 | Definir investimento, capital de giro e melhor forma de financiar | Elaborar a modelagem financeira após a conclusão do Playbook, contemplando cenários e análises de sensibilidade para investimento, capital de giro e alternativas de financiamento. | Alto | Alta | Rafaela Santos | 2026-09-01 | 5 |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook US
US19 | Mapeamento do conceito e execução da semente à xícara (capacitação e replicação) | Estruturar o modelo de capacitação para a operação da semente à xícara e definir como replicá-lo conforme a expansão e as necessidades do negócio. | Médio | Média | Diego | 2027-03-01 | 3 |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook US
US20 | Mix ideal versus investimento (replicar modelo, não o mix) | Identificar o mix de produtos mais adequado ao mercado dos Estados Unidos e dimensionar o investimento necessário para sua implementação. | Alto | Média | Augusto Kraft | 2027-02-01 | 2 |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook US
US21 | Forecast por SKU / Canal / Mês olhando ROI e fortalecimento de marca | Utilizar a base de dados do broker para elaborar a primeira versão do forecast por SKU, canal e mês, considerando o retorno sobre o investimento e o fortalecimento da marca. | Alto | Média | Amanda Lopes | 2027-03-01 | 2 |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook US
US22 | Gerenciar Varietais | Analisar o forecast em conjunto com a capacidade da cadeia de fornecimento de matérias-primas, assegurando a disponibilidade dos varietais necessários. | Médio | Média | Gustavo Marques | 2027-03-01 | 4 |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook US
US23 | Hedge câmbio + operação financeira | Mapear a exposição cambial e avaliar, com os bancos, as alternativas de hedge e a estrutura financeira mais adequada à operação. | Alto | Alta | Rafaela Santos | 2026-10-01 | 4 |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook US
US24 | Ritual de alinhamento do processo de construção do Playbook | Definir e executar um calendário de rituais de alinhamento para acompanhar o avanço das ações e a construção do Playbook. | Alto | Baixa | Ricardo Madureira | 2026-08-01 | 8 |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook US
US25 | Definir estrutura/perfil do time local nos EUA (modelo Brasil adaptável) e a responsabilidade/escopo por pessoa x país | Definir o perfil e a estrutura do time local nos Estados Unidos, com base no modelo Brasil (know-how) a ser adaptado para ensinar e estruturar, e elaborar o cronograma de formação e transferência de conhecimento. Em conjunto, definir as responsabilidades, o escopo de atuação e as interfaces de cada pessoa entre os países envolvidos. | Alto | Média | Diego | 2027-02-01 | 8 |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook US
US26 | Abertura da empresa | Avaliar e definir o tipo societário mais adequado para a operação nos Estados Unidos e conduzir o processo de abertura da empresa. | Alto | Alta | Rafaela Santos | 2027-10-01 | 1 |  |  | 🔴 Não iniciado | Playbook US

## Resumo Priorização
RESUMO PRIORIZAÇÃO — MERCADO EUA
Ordenado por Impacto (Alto > Médio) e, dentro do mesmo impacto, por Complexidade (Baixa > Média > Alta).
# | Ação | Impacto | Complexidade | Dono
US24 | Ritual de alinhamento do processo de construção do Playbook | Alto | Baixa | Ricardo Madureira
US1 | Definir storytelling emocional / essência de marca para o mercado americano | Alto | Média | Fábio Gianetti
US2 | Definir os arquétipos do consumidor americano | Alto | Média | Fábio Gianetti
US7 | Definir perfil de produto e mapear os padrões de preferência sensorial do consumidor americano, nas praças definidas | Alto | Média | Fábio Gianetti
US8 | Desenvolver a modelagem financeira, o P&L adaptado ao mercado americano e definir as variáveis que têm maior impacto na margem | Alto | Média | Rafaela Santos
US10 | Definir diferenciais de Orfeu relevantes para os EUA | Alto | Média | Fábio Gianetti
US13 | Não perder momentum com a KeHE | Alto | Média | Augusto Kraft
US14 | Revisão e definição de Price Premium | Alto | Média | Augusto Kraft
US20 | Mix ideal versus investimento (replicar modelo, não o mix) | Alto | Média | Augusto Kraft
US21 | Forecast por SKU / Canal / Mês olhando ROI e fortalecimento de marca | Alto | Média | Amanda Lopes
US25 | Definir estrutura/perfil do time local nos EUA (modelo Brasil adaptável) e a responsabilidade/escopo por pessoa x país | Alto | Média | Diego
US4 | Definir modelo de operação e proposta de valor para HoReCa | Alto | Alta | Augusto Kraft
US6 | Definir a cadeia de relacionamento e suprimento por canal, o papel do executivo Orfeu, e como cobrir os gaps de execução dos parceiros | Alto | Alta | Felipe Szpigel / Augusto Kraft
US17 | Definir o modelo de produção: café verde ou produto final? | Alto | Alta | Gustavo Marques
US18 | Definir investimento, capital de giro e melhor forma de financiar | Alto | Alta | Rafaela Santos
US23 | Hedge câmbio + operação financeira | Alto | Alta | Rafaela Santos
US26 | Abertura da empresa | Alto | Alta | Rafaela Santos
US5 | Explorar como Office opera nos EUA e definir se o segmento é prioridade na fase de Plantio | Médio | Baixa | Felipe Szpigel
US9 | Definir os possibilidades e elementos de introdução ("Cavalo de Troia") que revertam em venda | Médio | Baixa | Fábio Gianetti
US11 | Definição de visão Orfeu sobre Drinks de Café | Médio | Baixa | Fábio Gianetti
US12 | Entender imagem/imaginário do Brasil nos EUA | Médio | Baixa | Fábio Gianetti
US16 | Definir critérios para oportunidades Off-Florida | Médio | Baixa | Augusto Kraft
US15 | Preparação de S&OP (cenários de sub/super demanda) | Médio | Média | Augusto Kraft
US19 | Mapeamento do conceito e execução da semente à xícara (capacitação e replicação) | Médio | Média | Diego
US22 | Gerenciar Varietais | Médio | Média | Gustavo Marques
US3 | Desenvolver e explorar modelo de utilização de IA para Leads, GEO e outros | Médio | Alta | Amanda Lopes