## Slide 1
PROPOSTA PIXELPULSELAB · PARA DISCUSSÃO NO WORKSHOP
O frame proposto — o que já sabemos e o que precisa de decisão
Order-to-Delivery → Adaptive Layer™ → LLM/Agentes · R$ 960k–1.040k · 8 meses · 10 quick wins, 6 milestones
ACHADOS-CHAVE DA PRÓPRIA PROPOSTA
O problema central não é falta de sistemas — são as 10 passagens manuais entre eles, mapeadas nas 9 etapas do pedido (lead → recompra).
Cada quick win alimenta o mesmo Adaptive Layer™; o LLM só entra depois do fluxo estar limpo e estável (Gate M4).
O piloto que a própria PixelPulseLab escolheu (M1) já aponta os 3 maiores atritos hoje: proposta/pricing, ruptura de estoque e faturamento.
GAPS — PERGUNTAS PARA O WORKSHOP RESOLVER
• Os 10 quick wins de uma vez, em 8 meses, é o ritmo certo para o time Orfeu absorver — ou fica melhor em duas rodadas?
• Faz sentido investir em LLM/Command Center (14% do orçamento) antes do fluxo core estar estável em produção?
• Qual sequência reduz risco, mostra valor mais rápido para o board e não trava a operação atual?
• Quais áreas (Comercial, Financeiro, Logística, Jurídico) têm disponibilidade real para homologar no mesmo ciclo?
Orfeu — Workshop de Priorização · Proposta PixelPulseLab (Sistemas)
1 / 3

## Slide 2
PROPOSTA DE PRIORIZAÇÃO · PARA VALIDAR NO WORKSHOP
Onde focar primeiro — Order-to-Cash + B2B como Round 1
Os 10 quick wins ao longo da jornada do pedido — reagrupados por prioridade de sequência, não por milestone
s1 Lead
s2 Negociação
s3 Cadastro
s4 Contrato
s5 Pedido
s6 Processamento
s7 Contas a Receber
s8 Tracking
s9 Recompra
■ Round 1 — Order-to-Cash + B2B
■ Round 2 — Pós-venda + Inteligência
ROUND 1 — 8 quick wins
· QW-01 Lead na Jornada do Vendedor (Comercial)
· QW-02 Proposta e pricing no fluxo · piloto (Comercial)
· QW-03 Cadastro e crédito no portal (Comercial)
· QW-04 Contrato digital (Jurídico)
· QW-05 Ruptura/estoque visível · piloto (Backoffice)
· QW-06 Liberação de crédito (Financeiro)
· QW-08 Separação/WMS sem papel (Logística)
· QW-07 Faturamento automático · piloto (Financeiro)
ROUND 2 — 2 quick wins + camada de IA
· QW-09 Expedição e EDI no tracking (Logística)
· QW-10 Alerta de recompra automático (Pós-venda)
· M5 · LLM, Command Center e 6 agentes — aplicados sobre o fluxo já limpo (Gate M4)
Orfeu — Workshop de Priorização · Proposta PixelPulseLab (Sistemas)
2 / 3

## Slide 3
SE PRIORIZARMOS · ENTREGAS E INVESTIMENTO POR ROUND
Entregas, investimento e importância no curto prazo
Mesmo escopo total (R$ 1.000.000 · 8 meses) — reorganizado em duas rodadas de decisão
ROUND 1 — Order-to-Cash + B2B
R$ 780.000
78% do investimento · meses 1–6
ENTREGA
Fluxo B2B + Order-to-Cash ponta a ponta sem intervenção manual (8 de 10 quick wins) + fundação do Adaptive Layer™ (M0+M2+M4).
POR QUE IMPORTA / PODE ESPERAR
É onde o caixa entra e sai — proposta, crédito, faturamento. Resolve o gargalo que mais trava receita e capital de giro hoje.
ROUND 2 — Pós-venda + IA
R$ 220.000
22% do investimento · meses 6–8+
ENTREGA
Tracking/EDI proativo, alerta de recompra automático, e a camada LLM/Command Center com 6 agentes (M5).
POR QUE IMPORTA / PODE ESPERAR
Otimização e inteligência preditiva — vale mais depois que o fluxo core estiver limpo e estável (Gate M4 aprovado).
PARA DECIDIR NO WORKSHOP
→ Concordamos que Order-to-Cash + B2B é o Round 1?
→ O que precisa estar provado no Round 1 para liberar o Round 2 sem nova aprovação?
→ Quem são os owners Orfeu com disponibilidade garantida nos primeiros 6 meses?
Orfeu — Workshop de Priorização · Proposta PixelPulseLab (Sistemas)
3 / 3