ORFEU × ALQUEMIA.CO

Proposta de Trabalho

Versão 3.0  |  Maio 2026  |  Confidencial

Visão 2030: Receita de $100M  |  Margem EBITDA de 20%

NOSSA LEITURA

O que vemos

Em cinco anos, a Orfeu passou de ~R$60M para ~R$200M, com rentabilidade. Isso não acontece por acaso — acontece quando há visão clara, disciplina operacional e produto de verdade.

Agora a fase é diferente: como levar a Orfeu para onde ela ainda não foi — de forma replicável, com velocidade, e sem perder o que a faz única?

O ativo central é o playbook. Orfeu tem, na cabeça das pessoas e na história da empresa, mais sabedoria do que imagina sobre como entrar e ganhar em um mercado. O desafio é tornar esse conhecimento explícito, evoluir, testar e escalar — para o Brasil e para os EUA.

O DESAFIO

Dois problemas com sinergia

Brasil — Expansão Regional

- Mercados prioritários ainda por conquistar

- O modelo que funciona em SP precisa ser adaptado — não reinventado

- A equipe conhece o produto e processo atual; falta inovar no método e replicar a execução

EUA — Entrada com Convicção

- Mercado com tamanho e premiumização alinhados ao posicionamento Orfeu

- Requer pesquisa, adaptação de canal e um líder comercial local

- Já existem potenciais parceiros e conhecimento que precisa ser alavancado

O que conecta os dois: um playbook de entrada em mercados — replicável, vivo e construído com a equipe. O trabalho realizado para o Brasil é a hipótese inicial e requer uma evolução natural para os EUA.

NOSSA ABORDAGEM

Estratégia que se transforma em execução

01 — Estratégia e Planejamento

- Diagnóstico e mapeamento do playbook atual

- Pesquisa de mercado Brasil (mercados prioritários)

- Heart+Mind Strategies, colaboração com pesquisa de mercado EUA — em parceria com a consultoria de mercado selecionada pela Orfeu: canais, cases, consumidor

- Modelo de expansão: critérios de seleção de mercado, go-to-market, estágios e métricas

- 2 planos de ação distintos (Brasil e EUA) com responsáveis, timelines e marcos

- Business plan completo para aprovação do Conselho, trabalho em conjunto com o time Orfeu para entregável final: habilitando decisão informada de go/no-go e alocação de capital

02 — Jornada de Time e Mudança

- Diagnóstico da dinâmica de time e gaps de capacidade

- Dois workshops de até 3 dias: inovar para expandir no Brasil e inovar para entrar nos EUA

- Construção de alinhamento e confiança — criatividade e responsabilidade coexistindo

- Acompanhamento do time ao longo da entrega: não só o plano, mas as pessoas que o executam

03 — Agentes de IA e Entregas

- Design e implementação de agentes de IA customizados para a Orfeu

- Scanner de mercado automatizado: monitoramento de concorrentes, canais e oportunidades

- Playbook navegável: documentação viva, acessível e atualizável pela equipe

- Handoff estruturado: a equipe entra na execução com ferramentas, não apenas com slides

A JORNADA

18 semanas. Dois marcos. Um sistema.

Semanas 1–2 — Preparação

Entrevistas com o CEO e equipe-chave. Mapeamento do playbook implícito e do conhecimento disponível. Alinhamento do Steering Committee e definição da pergunta central que guiará o projeto. O projeto só começa formalmente após a conclusão desta fase.

Semanas 3–12 — Entrega | Workshop 1 (3 dias)

Inovar para expandir no Brasil. Compartilhamento e evolução do playbook e conhecimento atual.

- Brief, contratação e acompanhamento da Heart+Mind Strategies para pesquisa EUA

- Build dos agentes de IA

- Acompanhamento do piloto brasileiro e documentação do playbook

- Apoio ao processo de contratação do líder comercial para os EUA (recrutamento ativo em paralelo)

Semanas 13–18 — Entrega | Workshop 2 (3 dias)

Inovar para entrar nos EUA. Apresentação dos achados de mercado × Playbook — onde se confirmam, onde diferem. Decisões sobre mercados prioritários, modelo de entrada e próximos passos.

- Apoio na implementação do plano e transferência de conhecimento

- Preparação do business plan final para aprovação dos acionistas

ENTREGÁVEIS

O que fica

| Entregável | Descrição |
| --- | --- |
| Playbook de expansão | Documento vivo — critérios de mercado, go-to-market, checklist de entrada, lições aprendidas. Pertence à equipe, não à consultoria. |
| Plano Brasil | Priorização de mercados, estratégia de canal por região, plano de piloto com métricas. |
| Pesquisa EUA | Mapeamento de canais, concorrentes, posicionamento e hipótese de entrada. Apoio à Heart+Mind Strategies. Aprofundar Amazon US e conversas com distribuidores (KeHE). |
| Seleção líder comercial EUA | Apoio à consultoria selecionada pela Orfeu e candidatos diretos via rede Alquemia. |
| Plano EUA | Priorização de mercados, estratégia de canal, plano de piloto com métricas. |
| Business plan para o Conselho | Documento completo para aprovação dos acionistas: go/no-go, plano de investimento, estrutura organizacional, roadmap 5 anos com KPIs. |
| Agentes de IA | Scanner de mercado, monitor de concorrentes, navegador do playbook. Customizados para a Orfeu, entregues e documentados. |
| Jornada de time | Diagnóstico + workshops + acompanhamento = time que sobe de nível durante o projeto, não depois. |
| Handoff estruturado | A Alquemia sai. O time continua. O que foi construído não depende de nós para funcionar. |

O TIME

Quem faz

Felipe Szpigel

Executivo global na AB InBev — incluindo a presidência da divisão americana — e empreendedor escalando empresa no Brasil e nos EUA. Combina rigor estratégico, execução comercial e liderança por dentro: a perspectiva de quem viveu a sala de reunião e o mercado de igual para igual.

Andres Cruz

Executivo global com raízes na Shell e trajetória como empreendedor, investidor e facilitador de mudança. Especialista em transformação de times usando tradições de sabedoria oriental e indígena norte-americana aplicadas ao ambiente de negócios.

Felipe Szpigel tem responsabilidade integral pelo projeto, relacionamento, escopo, entrega e acompanhamento. Andres Cruz lidera os workshops e apoia quando necessário.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Como trabalhamos juntos

Steering Committee

Responsável pelas decisões estratégicas, validação de marcos e aprovação final do business plan:

- Ricardo Madureira — CEO, Orfeu (chair)

- Colin Butterfield

- Fabio Gianetti — Head de Marketing, Orfeu

- Augusto Kraft — Head Comercial, Orfeu

Workstream A — Go-to-Market  (escopo Alquemia)

- Responsável: Felipe Szpigel

- Equipe: Felipe Szpigel, Heart+Mind Strategies, equipe interna Orfeu

- Escopo: Playbook, pesquisa EUA, planos Brasil e EUA, agentes de IA, jornada de time

Workstream B — Operações e Supply Chain  (escopo externo)

- Responsável: Gustavo Marques, Head de Operações, Orfeu

- Equipe: Gustavo Marques, Lucas Franco (Agricultura), Nelson Carvalhaes (Consultor Externo)

Cadência de Reporte

- Updates semanais de progresso ao CEO

- Revisão quinzenal com Steering Committee

- Marcos formais ao final de cada fase para decisão e validação

ELEMENTOS COMPLEMENTARES — FORA DO ESCOPO ALQUEMIA

Iniciativas identificadas no framework de Ricardo Madureira que são parte integral do projeto total de expansão, conduzidas pelo Workstream B, e que devem ser acompanhadas em conjunto com o Workstream A.

A. Estratégia de Sourcing de Café Verde

Garantir uma experiência de café brasileiro de classe mundial, posicionada acima de benchmarks globais como Nespresso e Illy. Princípio central: reforçar a origem 100% brasileira como diferenciador na entrada nos EUA.

- Como a estratégia de sourcing reforça ou limita o posicionamento de marca nos EUA?

- Quais certificações ou atributos de origem têm relevância de compra no segmento-alvo americano?

- O posicionamento de origem única cria vantagem competitiva frente a marcas colombianas e etíopes?

B. Estratégia de Produção — Fases

- Fase 1 (entrada): Manter produção no Brasil, aproveitando capacidade instalada existente

- Fase 2 (escala): Introduzir toll roasting e co-packing nos EUA — melhora frescor, mitiga tarifas, aumenta flexibilidade

- Gatilho de mudança: Volume anual baseado em capacidade produtiva — evitar capex prematuro

C. Modelo Build vs. Outsource

- Terceirização total das operações nos EUA nos estágios iniciais

- Modelo asset-light até que escala justifique integração vertical

- Integração vertical como consequência de escala validada, não premissa de entrada

D. Pontos de Conexão entre os Workstreams

Os dois workstreams são independentes em execução mas interdependentes em decisão. Recomenda-se uma reunião de alinhamento entre os workstreams ao final das Semanas 1–2 e ao final do Workshop 1.

| Decisão | Workstream A (Alquemia) | Workstream B (Supply) | Risco se desalinhados |
| --- | --- | --- | --- |
| Formato de produto para entrada nos EUA | Define quais SKUs priorizar | Define viabilidade de produção por formato | Plano de go-to-market inviável operacionalmente |
| Seleção de canal inicial | Define modelo de distribuição e parceiros | Define requisitos de embalagem e logística | Canal pode exigir capacidade produtiva inexistente |
| Timing de entrada no mercado | Define janela do piloto e primeiras vendas | Define cronograma de co-packer e estoque | Atraso em supply inviabiliza piloto comercial |
| Posicionamento de preço | Define price architecture e comparáveis | Define custo de produção viável por ponto de preço | Preço premium pode ser incompatível com custo de toll roasting |

Versão 3.0  |  Maio 2026  |  alquemia.co  |  Confidencial