ORFEU  ·  Alquemia Consulting

Revisão do Plano de Ação — Atualização 24 de Agosto de 2026

Preparado por Alquemia  |  24 de agosto de 2026  |  Para reunião de liderança (Madureira e equipe) — Documento de trabalho — confidencial

Este documento atualiza o acompanhamento do projeto desde a última revisão (17/08). Foco em: (1) progresso desde 17/08 — 10 materiais e documentos entregues pela Alquemia na semana de ativação pós-Workshop Fazenda, incluindo os "documentos finais" que A12 e A13 estavam aguardando para fechamento; (2) foco desta semana — realizar as 6 entrevistas da cadeia EUA, fechar A12/A13, disparar a cotação de automação Order-to-Cash/IA e o outreach LinkedIn nos EUA; (3) status validado do Plano de Ação BR (25 iniciativas); (4) status do Playbook EUA; (5) agenda de eventos e decisões em aberto para Madureira.

1.  PROGRESSO DESDE 17/08

Semana de ativação pós-Workshop Fazenda — sem workshop presencial, foco em produção de material de suporte à execução dos dois playbooks.

1.1  Materiais e Documentos Entregues pela Alquemia (17–23/08)

- Prep-Entrevistas-Cadeia-EUA (17/08) — questionário de preparação para as 6 entrevistas da cadeia EUA (Trader, Broker C.A. Ferolie, 2 Distribuidores, 2 Varejistas): 10 perguntas-chave + framework de validação do plano de entrada, benchmarks de margem/comissão por papel da cadeia, e leitura pública prévia sobre KeHE, Publix e C.A. Ferolie. Alimenta diretamente US2, US6, US12 e US17 (numeração reconciliada — ver 3B).

- Briefing-Cotação Order-to-Cash/IA (17/08) — briefing formal para cotação com fornecedores (incluindo PixelPulseLab) da automação da jornada Order-to-Cash e camada de dados para agentes de IA — 5 frentes de agentes propostas (qualificação de leads, cotação/proposta comercial, acompanhamento de pedido, cobrança/conciliação, atendimento pós-venda), cronograma estimado de 6–10 meses. Operacionaliza a decisão pendente de A6.

- Ideias-Gerenciamento-Categoria-GPA (17/08) — banco de 35 ideias de gerenciamento de categoria de café para o Grupo Pão de Açúcar, organizado em jornada de 7 etapas do shopper (atrair → converter → educar → trade-up → embalagem → diferenciar → teatro de loja). Material de apoio para as Propostas 1–5 do roteiro de reunião com vendas/marketing do GPA — complementa, não substitui, o roteiro.

- Métodos Orfeu (19/08) — kit de facilitação com 5 ferramentas de reunião/projeto (Atualizações/Share WIP, ECR, Check-in/Check-out, Feedback BDD, Conselho Deliberativo) e guia de "como encaixar no dia a dia" por momento de reunião. Endereça o ponto de Governança e Comunicação já levantado em reuniões anteriores.

- Cadeia & Modelo Comercial — EUA (19/08) — mapeamento de papéis, custos e estrutura por canal nos EUA (Online, Varejo e HoReCa+Office), follow-up pós-conversas com a KeHE. Cobre US2, US5, US6 e US12 (numeração reconciliada — ver 3B).

- Benchmark de Preços Premium (19/08) — benchmark de preço de prateleira Orfeu (vendas reais Q2/2026) vs. concorrência premium (Illy, Lavazza, Stumptown, La Colombe, Peet's, Blue Bottle, Publix GreenWise) em Amazon US e Publix — confirma que a Orfeu já realiza preço 2–4x acima do formato comparável.

- Simulador Comercial recalibrado (19–20/08) — simulador re-rodado com base real de fechamento 2026 (R$163M, substituindo a ambição de R$170M) e sinergia geográfica de estrutura fora de SP/RJ — mantém Receita/QLP próxima de R$5M ao longo de 2026-2030 (vs. degradação para R$2,87M no modelo anterior). Nova aba de B2B por Estado e Cidade, ano a ano até 2030, com leitura de risco de saturação local.

- Organograma Comercial 2026–2030 recalibrado (20/08) — headcount atualizado com a nova curva do simulador — total de 2030 cai de 140 para 86 mantendo a mesma produtividade de Receita/QLP.

- Matriz de Competências e Job Grading — Parte 1 + Parte 2 (20/08) — fecha a Parte 2 da Matriz de Competências (iniciada em 22/07, que estava explicitamente travada até "organograma e plano de expansão" ficarem prontos): capacidades exigidas pelos grandes projetos comerciais já mapeados. Este documento, junto com o Organograma recalibrado, é o "documento final" que A12 (Estrutura de Vendas — Expansão) e A13 (Visão de Gente 2030) estavam aguardando para fechamento — ambos prontos para a reunião de fechamento com Augusto/Diego.

- Outreach LinkedIn — Distribuidores EUA (20/08) — mensagem padrão (inglês) para Ricardo Madureira abordar via LinkedIn direct 4 players dos EUA (Sysco, C.A. Ferolie, Seidman Food Brokerage, OA Foods), com mapa de contatos (Presidente/Diretor/Gerente Comercial) por empresa.

1.2  Nota — Relacionamento Já Existente com KeHE e OA Foods

⚠ O e-mail "Cafe Orfeu / OA Foods" encaminhado por Fábio Gianetti em 17/08 (histórico de preço) mostra que a Orfeu já tem relacionamento comercial ativo com Jake Morgan (KeHE) e com Thomas Pincon / Alfonso Tejada (OA Foods) desde março/2026 — incluindo proposta de preço já discutida (USD 5,05 para o formato 10oz), conduzida por Amanda Sousa (Comercial/Exportação). Antes de disparar a mensagem padrão de outreach do item anterior para OA Foods (e possivelmente Sysco/KeHE via rede de relacionamento), vale alinhar com Amanda Sousa para não duplicar uma conversa já em andamento — o outreach do Ricardo tem um objetivo diferente (aproximação institucional Principal-a-Principal), mas os dois fios devem ficar cientes um do outro.

1.3  Pendência de Registro no Plano Mestre (segue de 17/08)

O status coluna a coluna dos planos mestres não avançou desde as datas já registradas — arquivo BR ('Atualização 7/8') e arquivo EUA ('Status 13/08') seguem sem novas marcações na semana de 17–23/08. As tabelas das seções 3 e 3B abaixo repetem o último status validado; os itens da seção 1.1 são entregas da Alquemia que ainda não foram refletidas formalmente nas colunas de status dos dois arquivos-fonte.

1.4  Reconciliação de Numeração — Playbook EUA (resolvida nesta revisão)

✅ Confirmado com Madureira: valem os números do arquivo mestre 2026-08-12_Orfeu_Plano-de-Acao-EUA.numbers — 17 iniciativas (US1–US17), não mais os 19 (US1–US19) usados na revisão de 17/08. A partir desta atualização, esta é a numeração oficial e todas as referências a iniciativas EUA neste documento (incluindo a seção 1.1 acima) já foram atualizadas para ela.

O que mudou de 19 para 17:

- Integrado — antigo US1 ("Definir modelo de operação e proposta de valor para HoReCa") + antigo US3 ("Definir a cadeia de relacionamento e suprimento por canal") viraram um único item, o novo US2, que já cobre as duas frentes (modelo de operação do parceiro + papel do executivo Orfeu + cobertura de gaps de execução).

- Removido — antigo US11 ("Definir Mix Ideal vs. investimento", dono Augusto, prazo 01/02/2027) não consta no arquivo mestre — confirmar com Augusto se foi descarte deliberado (ex.: absorvido por outro item) ou se precisa ser resgatado.

- Renumerado, mesmo escopo — os demais 15 itens mantiveram o conteúdo e só mudaram de número (ex.: antigo US7/KeHE agora é US6; antigo US14/estrutura do time local agora é US12; antigo US19/Preço-Posicionamento agora é US17). Tabela completa de correspondência na seção 3B.

Também houve uma mudança de dono: US16 ("Dono do projeto — definir Grazi ou GM") aparece no arquivo mestre com responsável Ricardo Madureira, não mais Augusto Kraft — condizente com ser uma decisão do próprio Madureira.

2.  FOCO DESTA SEMANA — 24 A 28 DE AGOSTO

Segunda semana pós-workshop: dar sequência à ativação e fechar os itens que já têm material pronto aguardando decisão ou reunião.

🎯 PRIORIDADE 1 — Fechar A12 e A13 com os documentos agora prontos

- Organograma recalibrado + Matriz de Competências/Job Grading (Parte 1+2) estão prontos — agendar a reunião de fechamento com Augusto/Diego.

🎯 PRIORIDADE 2 — Realizar as 6 entrevistas da cadeia EUA

- Trader, Broker (C.A. Ferolie), 2 Distribuidores, 2 Varejistas — usar o questionário já pronto; consolidar aprendizados diretamente nos itens US2/US6/US12/US17.

🎯 PRIORIDADE 3 — Disparar cotação Order-to-Cash/IA e outreach LinkedIn EUA

- Enviar briefing de cotação à PixelPulseLab (e outros fornecedores, se aplicável); Ricardo iniciar outreach LinkedIn — alinhar antes com Amanda Sousa sobre a conversa já em andamento com KeHE/OA Foods.

🎯 PRIORIDADE 4 — Confirmar roteiro e data da reunião com o GPA

- Usar o banco de 35 ideias de gerenciamento de categoria para preparar as Propostas 1–5.

3.  STATUS VALIDADO DO PLANO DE AÇÃO BRASIL — 25 INICIATIVAS (sem novo registro desde 17/08)

Legenda:  ✅ Concluído  |  🔄 Em andamento  |  ⚠ Atenção — ação necessária

✅  3.1  Concluídas (9)

- A1 — Calendário Anual de Atividades e Playbook v1  (Fabio G. / Silvia) Revisar quando a campanha for finalizada — refinar com plano 2027.

- A5 — Online B2B / Marketplaces  (Amanda / Renato) Incorporado no projeto de jornada digital — decisão MELI aprovada 10%, site próprio pendente finalizar questões operacionais.

- A7 — Solução Hotel / Turismo / Office  (Cris) Criar plano/metas específicas para SP — novo QLP e plano para áreas Plantio.

- A8 — Expansão Online — Business Plan  (Amanda) Implementar novo plano Meli, acompanhar Amazon 10%, finalizar site próprio.

- A9 — Marketing 5.0  (Fabio G.) Revisar quando a campanha for finalizada — refinar com plano 2027.

- A14 — Alinhamento Geográfico Omnichannel  (Madureira / Felipe S.) Alinhado curto prazo e visão 2030.

- A17 — Projeto Máquina  (Cris) Garantir entrega das ações do WS, foco Office e Hotel.

- A18 — Projeto Time to Sell  (Amanda) Refinar escopo para Order-to-Cash, distribuir ganhos/investimento com PixelLab.

- A19 — Projeto Flagship  (Fabio) Calendário semestral com prioridades — Linha Orfeu, Fazenda e Business Plan.

🔄  3.2  Em andamento (12)

- A10 — Trade 2.0 — Atividades e RaCi  (Fabio G. / Silvia) Frente adicional de eventos a ser entregue ainda em agosto.

- A11 — Trade Insights — Analíticos  (Amanda) Potencial real é migrar para Scanntech — montar plano de virada 2027 com JBP.

- A12 — Estrutura de Vendas — Expansão  (Augusto / Diego) ⭐ Documento final pronto (Organograma recalibrado + Matriz de Competências Parte 2) — falta agendar reunião de fechamento.

- A13 — Visão de Gente 2030  (Augusto / Diego) ⭐ Documento final pronto (Matriz de Competências e Job Grading — Parte 1+2) — falta agendar reunião de fechamento.

- A15 — Rotina de Gestão — Expansão  (Amanda / Augusto) Abrir curva de metas por canal, finalizar acompanhamentos, incorporar nas N2.

- A16 — Modelagem Financeira — Expansão  (Rafa / Felipe S.) Em andamento com RH e Financeiro — bater os cenários atuais de projeções.

- A20 — Ritual de Alinhamento do Playbook  (Felipe / Madureira) Novo — definir calendário de rituais de acompanhamento.

- A21 — Semente à Xícara — Capacitação e Replicação  (Diego) Novo — documentar e publicar capacitação da operação semente à xícara.

- A22 — Cascatear IA  (Amanda) Novo — definir time, letramento e projetos prioritários.

- A23 — IA para Leads, GEO e Order-to-Cash  (Amanda) Novo — briefing de cotação já pronto (ver 1.1); mapear problemas, avaliar parceiros (PixelLab), replicar modelo para EUA.

- A24 — Gerenciar Varietais  (Gustavo / Fabio) Novo — cruzar forecast com capacidade da cadeia de fornecimento.

- A25 — Visão Orfeu — Drinks de Café  (Fabio) Novo — estudar concorrência e white spaces; workshop de co-criação.

⚠  3.3  Atenção — ação necessária (4)

- A2 — GTM B2B — Árvore de Decisão  (Cris) Pendente plano para Curitiba e datas de contratação para as novas áreas.

- A3 — Prospecção B2B  (Cris) Validar ferramenta de sizing (ex. Campinas) — apresentar para Madureira.

- A4 — Gaps Varejo  (Priscila) Pendente reunião final para aprovar/alinhar com Marketing e Supply.

- A6 — Jornada Digital B2B — Order-to-Cash  (Cris) Briefing de cotação pronto (ver 1.1) — falta enviar a fornecedores e negociar final com a PixelPulseLab.

3B.  STATUS DO PLAYBOOK EUA — 17 INICIATIVAS (numeração reconciliada — fonte: arquivo mestre)

Numeração oficial a partir desta atualização — ver reconciliação na seção 1.4. Todas as iniciativas seguem "não iniciado" no arquivo mestre. Esta semana produziu material de suporte direto para 4 delas (US2, US6, US12, US17 — via preparação de entrevistas) e para US2, US5, US6, US12 (via Cadeia & Modelo Comercial EUA) — sem ainda mudar o status formal, que só deve avançar após as entrevistas serem realizadas.

Modelo & Operação

- US2 — Definir cadeia de relacionamento e suprimento por canal, papel do executivo Orfeu e cobertura de gaps de execução  ⚑ integra os antigos US1+US3  (Felipe Szpigel / Augusto Kraft · prazo 30/09/2026)

- US8 — Definir o modelo de produção: café verde ou produto final?  (Gustavo Marques · prazo 01/03/2027)

- US12 — Definir estrutura/perfil do time local nos EUA  (Diego Pessoa · prazo 01/02/2027)

Mercado, Produto & Marca

- US1 — Office EUA — como opera o segmento e é prioridade agora  (Felipe Szpigel / Augusto Kraft · prazo 30/09/2026)

- US3 — Definir perfil de produto e preferência sensorial do consumidor US  (Fábio Gianetti · prazo 10/12/2026)

- US5 — Definir elementos de introdução ("Cavalo de Troia")  (Fábio Gianetti · prazo 30/09/2026)

- US14 — Definir Posicionamento US — incluindo storytelling  (Fábio Gianetti · prazo 10/12/2026)

Comercial & Canais

- US6 — Entrar KeHE — renegociar posicionamento de preço  (Augusto Kraft / Felipe Szpigel · prazo 01/10/2026)

- US7 — Definir critérios para oportunidades além-Flórida  (Augusto Kraft · prazo 01/09/2026)

- US10 — Definir Forecast por SKU / Canal / Mês  (Amanda Lopes · prazo 01/03/2027)

- US17 — Preço — Posicionamento  (Augusto Kraft / Felipe Szpigel · prazo 01/10/2027)

Financeiro & Estrutura

- US4 — Desenvolver P&L adaptado ao mercado americano  (Rafaela Santos / Felipe Szpigel · prazo 30/09/2026)

- US9 — Definir investimento, capital de giro e financiamento  (Rafaela Santos · prazo 01/09/2026)

- US11 — Definir Hedge câmbio + operação financeira  (Rafaela Santos · prazo 01/10/2026)

- US13 — Abrir empresa — avaliar e definir  (Rafaela Santos · prazo 01/10/2027)

Governança

- US15 — Criar versão light do plano US — modelo replicável  (Augusto Kraft · prazo 31/12/2026)

- US16 — Dono do projeto — definir Grazi ou GM  ⚑ dono mudou para Ricardo Madureira  (Ricardo Madureira · prazo 31/12/2026)

🚫 Removido do plano: antigo US11 — "Definir Mix Ideal vs. investimento" (Augusto Kraft, prazo 01/02/2027) — não consta no arquivo mestre. Confirmar se foi descarte deliberado ou se precisa ser resgatado (ver 1.4).

4.  AGENDA DE EVENTOS — PRÓXIMAS SEMANAS

- 11–13/08 (concluído)  Workshop Fazenda  |  CEO + Dir. Marketing + Dir. Vendas + Inteligência  —  Playbook Omnichannel Nacional fechado. Playbook EUA estruturado em 19 iniciativas.

- 17–23/08 (concluído)  Ativação — produção de material  |  Alquemia  —  10 materiais entregues (ver seção 1.1), incluindo os documentos finais que fecham A12/A13.

- 24–28/08 (esta semana)  Entrevistas da Cadeia EUA + fechamento A12/A13  |  Times BR + EUA  —  6 entrevistas (Trader, Broker, Distribuidores, Varejistas); reunião de fechamento Augusto/Diego.

- Set/2026  Ativação Brasil  |  Times Comercial/Marketing/Trade  —  Execução plena do Playbook Nacional. Rotina N2 com indicadores consolidados.

- Set–Out/2026  Piloto EUA — Go/No-Go  |  Felipe S. / Financeiro  —  Validação do modelo de entrada Flórida: broker regional, KeHE, capital de giro.

- Q4/2026  Execução  |  Times BR + EUA  —  Primeiros pilotos ativos em BR (mercados Plantio) e EUA (Sul da Flórida).

5.  DECISÕES & OPEN ITEMS PARA MADUREIRA

- ⭐  A12/A13 — documentos finais prontos (Organograma recalibrado + Matriz de Competências/Job Grading Parte 1+2). Falta apenas agendar a reunião de fechamento com Augusto/Diego — quando?

- ❓  PixelPulseLab — briefing de cotação pronto (ver 1.1). Enviar só para a PixelPulseLab ou também para outros fornecedores, para comparar propostas? Round 1 (Order-to-Cash + B2B, R$780k) vs. escopo completo (R$1M) vs. contratação direta CLT segue em aberto.

- ❓  Capital de giro Sul da Flórida — o piloto não atinge EBITDA positivo em 24 meses no tamanho atual modelado. Escalar mais rápido ou fasear o Opex recorrente? Aprovar caixa de US$281k–525k?

- ❓  Entrevistas da cadeia EUA — as 6 conversas (Trader, Broker C.A. Ferolie, 2 Distribuidores, 2 Varejistas) já têm data confirmada? O questionário está pronto — falta o agendamento.

- ❓  Outreach LinkedIn EUA — vale alinhar com Amanda Sousa antes de disparar a mensagem para OA Foods (e possivelmente Sysco/KeHE), já que existe relacionamento ativo desde março/2026 (ver 1.2)?

- ✅  Numeração do Plano EUA reconciliada — 17 iniciativas do arquivo mestre (US1–US17) confirmadas como oficiais, substituindo a estrutura de 19 usada até 17/08 (ver 1.4). Único ponto em aberto: confirmar com Augusto se o antigo US11 ("Mix Ideal vs. investimento") foi descartado de propósito.

- ❓  6 novas iniciativas do Plano BR (A20–A25) — todas em "Novo briefing": precisam de prazo formal e confirmação de dono nas próximas rotinas N2.

- ❓  Ginga pós-workshops — confirmar formato e data da sessão extra de integração agência + times internos.

- ❓  Reunião com o GPA — banco de 35 ideias de gerenciamento de categoria está pronto (ver 1.1) — falta confirmar data do roteiro de reunião.

.  HISTÓRICO — VERSÕES ANTERIORES (PRESERVADO COMO REFERÊNCIA)

As seções abaixo replicam, sem edição de conteúdo, o essencial das revisões de 17/08, 10/08, 20/07 e 13/07 — mantidas para rastreabilidade.

HISTÓRICO — SEMANA 17–21 DE AGOSTO (versão de 17/08)

Workshop Fazenda (11–13/08) concluído: Playbook Omnichannel Nacional fechado (Colheita SP/RJ + Plantio expansão) e Playbook EUA estruturado em 19 iniciativas (US1–US19); Plano de Ação Brasil ampliado de 19 para 25 iniciativas (A20–A25 nasceram do workshop); A18 (Time to Sell) concluído, A6 (Jornada Digital B2B/Order-to-Cash) seguiu em Atenção; Meta 2030 reconciliada (R$500M = R$400M Brasil + R$100M EUA/exportação); resumo executivo de 8 slides preparado para Colin Butterfield comparando as recomendações originais (abr/2026) com as decisões da Orfeu (3 alinhadas, 2 parciais, 2 gaps a incorporar). Foco da semana definido em 3 prioridades: ativar o Playbook Nacional, formalizar o kickoff do Playbook EUA (US1, US3, US7, US16 por dependência de prazo) e fechar a decisão PixelPulseLab. Plano de Ação Brasil validado em 25 iniciativas (9 concluídas / 12 em andamento / 4 em atenção) — ver revisão original de 17/08 para o detalhamento completo por iniciativa.

HISTÓRICO — SEMANA 4–8 DE AGOSTO (versão de 10/08)

- Workshops B2B (27/07) e Marketing (28–29/07) concluídos; decisão de Loja Conceito (29/07, A19 Feito); pesquisa EUA finalizada e ampliada (10 Provocações + Plano Comercial Sul da Flórida, achado crítico de EBITDA negativo em 24 meses); nova frente PixelPulseLab com 3 análises prontas (sensibilidade de investimento, comparador de rates, priorização Round 1/Round 2); material de abertura do Workshop Fazenda pronto; nova proposta de capabilities de Analítico para Varejo.

- Plano de Ação validado em 19 iniciativas (9 concluídas / 4 em andamento / 6 atenção), atualizado 07/08 — ver revisão original de 10/08 para o detalhamento completo por iniciativa.

HISTÓRICO — SEMANA 13–17 DE JULHO (versão de 20/07)

- Progresso completo desta semana, foco em Playbook Omnichannel, reunião de Trade, pesquisa EUA e Loja Conceito — ver revisão original de 20/07 para o detalhamento completo por interlocutor (Liderança Orfeu, Augusto Kraft, Selton Cordts, Fabio Gianetti, KPIs Varejo, Felipe+Amanda+Selton+Time Online).

HISTÓRICO — SEMANA 6–10 DE JULHO (versão de 13/07)

- Amanda Lopes — Online & Analíticos: Playbook Brasil até final de julho, adaptação EUA até meados de agosto, apresentação ao Conselho prevista para setembro.

- Selton Cordts: Indicadores B2B e Varejo definidos. Clusterização B2B em andamento.

- Augusto Kraft: Árvore de decisão B2B validada. Dias de campo (referência Ambev).

- Trade — RaCi 2.0 v2: entregue em 10/07, fechamento final em 21/07.

- EUA — Estudos: Faltavam NCA e Euromonitor (hoje: 100% entregues).

- Rafaela + Gilberto — Simuladores: três modelos (Brasil, EUA, online), prazo 31/08.