## Export Summary
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
Numbers Sheet Name | Numbers Table Name | Excel Worksheet Name
Metas 2030
| Table 1 | Metas 2030
Plano de Ação
| Table 1 | Plano de Ação
Resumo Priorização
| Table 1 | Resumo Priorização

## Metas 2030
ORFEU 2030 — VISÃO QUANTITATIVA
De R$ 170M (2026) para R$ 500M (2030) — crescimento rentável, sustentável e com presença global
# | Meta | Indicador | Referência (2026) | Alvo (2030) | Tema | Notas
M1 | Faturamento | Receita Bruta Total | R$ 170M | R$ 500M | Crescimento | +194% em 4 anos. Crescimento orgânico via expansão omnichannel + exportação.
M2 | Margem de Contribuição | MC por produto (unitária) | — | 40% | Rentabilidade | Melhoria de mix, precificação e gestão de custos de produto.
M3 | Margem de Contribuição Consolidada | MC total sobre receita líquida | — | 30% | Rentabilidade | Considera todos os canais e regiões consolidados.
M4 | Margem EBITDA | EBITDA / Receita Líquida | — | 20% | Eficiência Operacional | Geração de caixa operacional — requer escala e disciplina de custos.
M5 | Receita de Exportação | % do faturamento total | — | 20% | Internacionalização | Equivalente a R$ 100M em exportação ao atingir R$500M. EUA como mercado prioritário.
M6 | Sustentabilidade | Metas ESG cumpridas | Em estruturação | 100% metas atingidas | ESG | Operação B Corp-ready. Cadeia de fornecimento rastreável. Metas climáticas e sociais.
Nota: Metas validadas pela liderança da Orfeu. Referência de faturamento 2026: R$ 170M. Horizonte de planejamento: 2030.

## Plano de Ação
# | Ação | Detalhamento | Impacto | Complexidade | Dono | Prazo | Entregável | IA | Status (31/07) | Atualização 7/8
A1 | Calendário Anual de Atividades e Playbook v1 - Spiders, KPIs, Cross synergies | Elaborar calendário anual com desdobramento para regiões Foco (SP/RJ) e Expansão Omnichannel (CWB, Campinas, Florianópolis, Balneário Camboriú), integrando Trade, Marketing e Vendas. Workshop de um dia c/ os times de Mkt, B2B, Andre / Amanda (TI e inteligência). Felipe, pega material atual remoto e prepara discussão presencial. | Alto | Média | Fabio G. / Silvia | WS 1 | v1 calendário, 360 e spiders enviado |  | Feito | Revisar qdo campanha for finalizada - Refinar com plano 2027
A2 | GTM B2B — Árvore de Decisão | Definir árvore de decisão GTM B2B (Distribuidor exclusivo / Representante / Time próprio) - apresentar status atual das areas expansão e definir plano de ação resultante | Médio | Média | Cris/Selton | 2026-06-30 |  |  | ⚠ | Pendente apresentar no WS - Follow das cidades selecionadas para 2026, continuar trabalho de GTM antecipando plano 2027
A3 | Prospecção B2B | Revisar prospecção B2B (por bairros). Aplicação de IA para análise e priorização, Diagnóstico e versão detalhado do plano v1; Partindo das rotinas atuais, com lente para os mercados de expansão, encaixa na rotina comercial atual. | Alto | Alta | Augusto / Selton | 2026-06-30 |  | ✓ | Feito | Já na máquina, garantir v1 nas reuniões de N2, incorporado tbm no projeto jornada digital
A4 | Gaps Varejo | Mapear gaps de varejo (distribuição ponderada - vs Nielsen e SKUs por loja). Aplicação de IA para análise e priorização. Diagnóstico e versão detalhado do plano v1, retomada da rotina no processo de vendas - foco na introdução e mix, análise comparativa com Nielsen para abertura de gaps, encaixa na rotina comercial atual. | Alto | Alta | Augusto / Selton | 2026-07-31 |  | ✓ | ⚠ | Pendente apresentar no WS - Follow das regiões e redes para 2026
A5 | Online B2B / Marketplaces | Expandir canal Online para atendimento B2B: loja própria e/ou marketplaces relevantes. Trabalho em conjunto com o Renato para criar plano de longo prazo e piloto de atendimento com foco nas áreas priorizadas. | Médio | Média | Renato | 2026-08-31 |  |  | ⚠ | Incorporado no projeto de jornada digital, acompanhar execução das ações para ligar atividade - Atenção decisão MELI ou Loja própria
A6 | Jornada Digital B2B | Desenvolver jornada digital completa para clientes B2B. Aplicação de IA para personalização e automação. Workshop de um dia p/ A5, A6 e A17 c/ os times de Mkt, B2B, Andre / Amanda (TI e inteligência). Felipe, pega material atual remoto e prepara discussão presencial. | Baixo | Alta | Cris | WS 2 |  | ✓ | Feito | Garantir entrega das ações do WS
A7 | Solução Hotel / Turismo / Office | Estruturar solução completa para Hotel, Turismo e Office: SKU dedicado, abordagem de vendas, Trade e Marketing integrados. Workshop de um dia p/ A5, A6 e A17 c/ os times de Mkt, B2B, Andre / Amanda (TI e inteligência). Felipe, pega material atual remoto e prepara discussão presencial. | Baixo | Alta | Cris | WS 2 |  |  | Feito | Garantir entrega das ações do WS, incorporar tbm no projeto jornada digital
A8 | Expansão Online — Business Plan | RaCi simplificado, business plan até margem, curva de investimento e capacitações de Marketing. Cases Italle e Baggio com IA; Alinhar c/ Renato o plano e ações v1. | Alto | Alta | Fabio G. / Augusto / Renato | 2026-07-31 |  | ✓ | ⚠ | Pendente apresentar no WS - Follow das cidades selecionadas para 2026
A9 | Marketing 5.0 | Evoluir Marketing: conhecimento de marca, conexão com consumidor (comunidades, arte, gastronomia), regionalização, integração 360° e B2B como construção de marca Criar rotina quinzenal de colaboração Fabio - Felipe para Explore / exploit nas frentes de marketing, criar v1 de oportunidades e plano de longo prazo (Adaptar templates material do case de marketing para a Orfeu) | Alto | Alta | Fabio G. | 2026-07-31 |  |  | Feito | Revisar qdo campanha for finalizada - Refinar com plano 2027
A10 | Trade 2.0 — Atividades e RaCi | Listar todas as atividades do Trade 2.0 e construir modelo RaCi simplificado para nova composição de equipe. Felipe, pega material atual remoto e prepara discussão presencial. | Baixo | Baixa | Fabio G. / Silvia | 2026-07-31 |  |  | Feito | Frente adicional de eventos a ser entregue ainda em Agosto
A11 | Trade Insights — Analíticos | Validar fontes de dados (Scan, Nielsen), comparar contratos/entregas, e estruturar analíticos para 3 frentes: estratégia, insight de mercado e teste/aprendizado. | Alto | Média | Amanda | 2026-08-31 |  |  | 🔄 | Único potencial real aqui é virar para Scantech - Mapeamento de redes feito, montar plano para virada 2027 e conjunto c/ JBP - Material de melhores práticas criado
A12 | Estrutura de Vendas — Expansão | Validar estrutura mínima para mercados de expansão. Preparar bottom-up de resultados esperados e custo das posições requeridas Validar financeiro com a Rafaela e Renato | Médio | Média | Augusto / Felipe S. | 2026-08-31 |  |  | 🔄 | Em andamento em conjunto com RH e Financeiro
A13 | Visão de Gente 2030 | Projetar estrutura e capacitações para 2030 - Foco Comercial, olhar gaps de estrutura e capacitações necessárias para o time | Alto | Média | Felipe / Diego | 2026-08-31 |  |  | 🔄 | Em andamento, feedback capturado - Precisa de documento final e nova reunião para fechamento
A14 | Alinhamento Geográfico Omnichannel | Alinhar toda a companhia com priorização geográfica: Foco (SP/RJ) e Expansão Omnichannel (CWB, Campinas, Florianópolis, Balneário Camboriú) - Feito; Definir em conjunto critério de seleção de mercados futuros e desdobrar ´teia de aranha para modelo de expansão´ e onde pager de objetivos para áreas foco e expansão. | Alto | Baixa | Madureira / Felipe S. | 2026-07-31 |  |  | Feito | Alinhado curto prazo e visão 2030
A15 | Rotina de Gestão — Expansão | Integrar Omnichannel na rotina de gestão: fórum CEO, cadência com times, painel de indicadores. Aplicação IA para monitoramento automatizado. Papo Madureira, Felipe e Selton, validação e implementação (Proposta - Encaixar em N1/N2 e reunião de resultados mensal, evoluir no dashboard e acompanhamento das ações - projeto e comerciais v1) | Alto | Baixa | Madureira / Felipe S. | 2026-06-30 |  | ✓ | ⚠ | Rotina das N2 ainda com oportunidades. Pendente apresentar no WS (Amanda)
A16 | Modelagem financeira - Expansão | Montar modelagem de crescimento e investimento, além de cenários e curvas de crescimento para financiar plano de expansão | Médio | Média | Rafa / Felipe S | 2026-08-31 |  |  | 🔄 | Em andamento em conjunto com RH e Financeiro. Bater os cenários atuais de projeções
A17 | Projeto Máquina | Validar principais oportunidades e programas de máquinas, validar tipos de máquinas necessárias e disponíveis no mercado, estimar business case (investimento, payback, margem). Workshop de um dia p/ A5, A6 e A17 c/ os times de Mkt, B2B, Andre / Amanda (TI e inteligência). Felipe, pega material atual remoto e prepara discussão presencial. | Baixo | Alta | Felipe S. | WS 2 | Deck built |  | Feito | Garantir entrega das ações do WS, incorporar tbm no projeto jornada digital
A18 | Projeto Time to Sell | Mapear as principais atividades internas da equipe comercial Varejo e B2B que ainda podem ser otimizadas para liberar tempo de vendas. Estruturar melhorias de processo e ferramentas. Alinhar o plano e ações v1. | Médio | Baixa | Augusto / Selton | 2026-06-30 |  |  | ⚠ | Garantir entrega das ações do WS, incorporar tbm no projeto jornada digital
A19 | Projeto Flagship | Retomar todo o trabalho já feito de pesquisa e inovação (Mesa), fazer discussão inicial com Fabio e Madureira para criar v1 de plano de retomada - Escopo de validação, business plan, estudo de local e pré projeto p/ discussão no conselho. Tentar também retomar detalhes com conselho sobre o projeto. | Médio | Alta | Felipe S. | 2026-08-31 |  |  | Feito | Compartilhar Plano de 3 anos do lançamento da loja conceito e garantir que ações e experiências intermediárias sejam incorporadas no plano.

## Resumo Priorização
# | Ação | Impacto | Complexidade | Dono
A12 | Alinhamento Geográfico Omnichannel | Alto | Baixa | Madureira / Felipe S.
A13 | Rotina de Gestão — Expansão | Alto | Baixa | Madureira / Felipe S.
A1 | Calendário Anual de Atividades | Alto | Média | Fabio G. / Silvia
A10 | Trade Insights — Analíticos | Alto | Média | Amanda
A3 | Prospecção B2B & Gaps Varejo | Alto | Alta | Selton
A7 | Expansão Online — Business Plan | Alto | Alta | Fabio G. / Augusto / Renato
A8 | Marketing 5.0 | Alto | Alta | Fabio G.
A15 | Projeto Time to Sell | Médio | Baixa | Selton
A11 | Estrutura de Vendas — Expansão | Médio | Média | Selton
A2 | GTM B2B — Árvore de Decisão | Médio | Média | Cris
A4 | Online B2B / Marketplaces | Médio | Média | Renato
A5 | Jornada Digital B2B | Médio | Alta | Cris
A6 | Solução Hotel / Turismo / Office | Médio | Alta | Cris
A9 | Trade 2.0 — Atividades e RaCi | Baixo | Baixa | Fabio G. / Silvia
A14 | Projeto Máquina | Baixo | Alta | Felipe S.

## Resumo Time - Workshop B2B - Re
Resumo
Dono | Ação Definida em Time | Detalhe | Prazo / Status
Cris | Revisão de Segmentação / Cluster B2B | Regiões atendidas, prioridade por faturamento/quantidade/imagem, quem atende, investimento e execução por região. Garantir solução de atendimento online para clientes da base fora das cidades com comercial dedicado. | Pendente
Andre | Automação da Jornada do Vendedor | Integrada com as frentes atuais e com o projeto da Pixel. | Pendente — definir prazo v1
Amanda | Pro — Lançamento, Árvore de Preço e Preço+Máquina | Finalizar lançamento do Pro. Rotina de atualização da árvore de preços com foco em proteção de canais/B2B. Solução final para preço+máquina (ex.: boleto separado, redução automática após qtd X do contrato, flag de liberação por negociação do time) para garantir margem extra em clientes não sensíveis a preço. | Pendente — definir prazo v1
Natalia | Comunicação Topo de Funil | Follow e desenvolvimento conjunto para clientes, com atenção especial para prospecção e novos mercados de plantio. | Pendente — definir prazo v1
Cris | Fidelização B2B | Garantir topo de funil e gestão de leads via CRM. Programa de premiação por tempo de relacionamento/faturamento (a desenvolver). Reconhecer clientes com 10+ anos (placa, presente), aproveitando data comemorativa ou fim de ano. | Curto prazo (reconhecimento) / contínuo (programa)
Silvia | Programa Embaixador | Englobar de forma mais ampla o Barista Hero: treinamento amplo, certificação, engajamento e comunidade. | Pendente — definir prazo v1
Cris | Modelo de Negócio do Piloto SP (Hotel/Office) — v1 | V1 em slide: meta de faturamento R$300 mil/mês em até 1 ano; clientes ativos; faturamento/cliente; NPS; qualitativos (case finalizado, solução documentada). | v1 em slide — pendente
Augusto | FTE Dedicado a Escritórios | Plano comercial com foco em Colheita (RJ) e futuras áreas, incluindo FTE dedicado principalmente a Escritórios. Hotéis pode ser endereçado pelo time atual. | Pendente — definir prazo de alocação
Felipe (nota geral) | Foco do Piloto SP na Rotina Comercial | Garantir que o foco do piloto em SP (escritórios e hotéis) seja incorporado na rotina e no foco dos comerciais atuais. Registrar como nota explícita no plano de ação. | Nota registrada no plano (A21)
Felipe (nota geral) | Metas Específicas para Comerciais | Definir metas específicas para os comerciais que façam sentido e incluí-las na reunião semanal. Registrar como nota explícita no plano de ação. | Pendente
Felipe (nota geral) | Segmentação — Foco Escritórios | Destacar a segmentação que será atendida (foco em escritórios). Sugerir ao novo membro da equipe, mas com validação antes de fechar. Refinar o que já existe e deixar como pendência explícita no plano. | Pendente de validação (A21)
Felipe (nota geral) | Matriz Portfólio / Atendimento / Equipamentos | Refinar solução completa para Hotel e Escritório: matriz com portfólio, atendimento e equipamentos disponíveis. Ação crítica: organizar proposta e material de apresentação. Atualizar material disponível com base nas discussões, destacando alterações em vermelho. | Pendente (A22) — ver decks atualizados 31/07
Felipe (nota geral) | Captura de Leads de Eventos/Feiras | Definir como capturar leads já gerados em feiras ou direto do consumidor, e os novos eventos incluídos no calendário. Incluir ação/sugestão no plano. | Pendente (A23)
Felipe (nota geral) | Cases de Sucesso — Storyline + Brief 1 Página | Listar, validar e refinar cases atuais. Criar storyline de case de sucesso. Brief de 1 página por canal: oportunidade do canal, quem é a Orfeu, solução completa, case de sucesso (Eletromidia—escritório, Hilton—hotel), todos os ativos (fotos, vídeos, comentários da liderança do cliente em aspas). | Pendente (A24)
Felipe (nota geral) | NPS e Prazo de Entrega como KPIs-Chave | Garantir NPS e prazo de entrega como indicadores-chave da jornada B2B, ou de qualquer frente do projeto. | Nota registrada — aplicar a todas as frentes

## Resumo Pré-WS Fazenda (11-13 Ag
Resumo
Dono | Frente | Ação Concreta | Entregável p/ WS Fazenda
Amanda / Renato | Online — DRE Único Sub-Canais | Projeções e oportunidades para MELI, Amazon e loja própria: visão única de DRE, investimentos possíveis, retorno em faturamento que cabe no DRE. | Visão para apresentar no WS
Amanda / Cris / Priscila (apoio Selton) | Inteligência — Indicadores Meio N2 | Finalizar versão dos indicadores meio para N2 (já validados em grupo, sem novos KPIs/reuniões). Consolidar Colheita/Plantio e projetar metas para One Pager e aranhas. | One Pager + aranhas (Colheita/Plantio) — Amanda apresenta no WS
Diego / Amanda | Gente — Quadro Comercial Atual | Quadro comercial atual por função e região, com custo por função — insumo para cenários de investimento e funções-chave de contratação, cruzado com faturamento projetado por Estado/Cidade. | Pode não ser apresentado no WS — segue como suporte financeiro
Felipe (com dados de Amanda/Gilberto) | Financeiro — Simulador de Expansão | Projeções de faturamento e investimento em estrutura comercial para o plano de expansão. Precisa do faturamento atual por Estado/canal (Amanda/Gilberto) como input do simulador. | Input do simulador financeiro — premissas de crescimento
Diego / Andre (apoio Cris/Selton) | Pixel — Jornada Digital B2B Fase 1 | Finalizar plano com a Pixel para a Fase 1. Troca de material do WS + plano no Miro, alinhamento até sexta 07/08. | Apresentação e aprovação no WS
Felipe (apoio Fabio G./Ginga/Madureira) | Loja Conceito — Visão 3 Anos | Atualizar material do workshop com notas e comentários; construir visão de atividades 2026/2027/2028 para abertura em SP até meados de 2029. | A definir — não necessariamente para o WS 11–13/08
Felipe | EUA — Pré-Read e Proposta FL | Resumo das 10 principais tendências/questões EUA + proposta prévia dos próximos 18 meses para lançamento de sucesso na Flórida, com base no Playbook Omnichannel Brasil. | Pré-read + guia de atividades do bloco EUA no WS